## Sheet1
Activity | Expected Start Date | Expected End Date | Actual Start Date | Actual End Date
SRS- Release | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18 | 2024-07-18
Design | 2024-07-18 | 2024-07-19 | 2024-07-18 | 2024-07-19
Coding | 2024-07-19 | 2024-07-20 | 2024-07-19 | 2024-07-22
UT Plan | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20 | 2024-07-20
UT | 2024-07-20 | 2024-07-22 | 2024-07-20 | 2024-07-22
IT Plan | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22 | 2024-07-22
IT | 2024-07-22 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23
Sprint Demo | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 2024-07-23